## 핵심 2023.07.31
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.07.31
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 8% |  | 0% |  | 5% |  | 3% |  | 보류 | 0%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우(임시) | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : IoT |  | Main : |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : |  | Sub : |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  |  |  | Back | DB구축 | Back | DB구축
| 딥러닝 |  |  |  | 크롤링 | 다회용컵 관련 이미지 수집 | Front | 첫 시작 페이지 설계
DB
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | 센서 테스트(3) | 크롤링 | 다회용컵 관련 이미지 수집 | Front | 첫 시작 페이지 - 메인 페이지 설계
| 딥러닝 | 모델 설계(3) | Web | 템플릿 수집 후 수정(4) |  |  | 산출문서 | 화면설계서
DB
| Server | Flask Server 웹 페이지 기능(4)
HELP! |  |  | IoT | 아두이노 통신이 잘 안돼요
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 컨베이어 벨트 U자? 1자?
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.01
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.01
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) |  | 하드웨어
| 16% |  | 0% |  | 8% |  | 3% |  | 보류 |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우(임시) |  | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : IoT |  | Main : DB |  | Main : 산출문서
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : Web |  | Sub : 딥러닝 |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | Iot | 센서 테스트(3) | IoT | 부품구매 |  |  | Back
| 딥러닝 |  | Web | 템플릿 수집 후 수정(4) |  | 다회용컵 관련 이미지 수집 |  |  | Front
DB
| Server | Spring DB server 구축완료
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | 회로구성 설계 및 서류작성 회로도 그리기(2) 회로 서류 작성(1) | Web | Web Page 보조(4) | iot | 회로도 설계 보조 회로도 그리기(2) 회로 서류 작성(1) | Front
| 딥러닝 |  | Web | Web Page 수정 Main Page 수정(4) | Frame | 제작 보조(4) | Frame | 컨베이어 프레임 제작(4) | 산출문서 | WBS 작성(화이팅)
| DB |  |  |  | 문서 | 부품제원 관련문서 작성(1)
| Server | Spring 으로 웹제작 고객Table 웹 연동 기능(3) 제품 등록 기능(5)
HELP! |  |  | Iot | 아두이노 회로 포트가 부족한대 우노 확장보드를 사는게 좋나요 or 아누이노 메가를 사는게 좋나요? 그러면 어떤거를 사는게 좋을가
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 컨베이어 벨트 U자? 1자?
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.02
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.02
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) |  | 하드웨어
| 23% |  | 3% |  | 10% |  | 5% |  | 보류 |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 |  | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : IoT |  | Main : DB |  | Main : 산출문서
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : Web |  | Sub : 딥러닝, IoT통신 |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | Iot | 회로구성 설계 및 서류작성 회로도 그리기(2) 회로 서류 작성(1) | Web | Web Page 보조(4) | iot | 회로도 설계 보조 회로도 그리기(2) 회로 서류 작성(1) | Back
| 딥러닝 |  | Web | Web Page 수정 Main Page 수정(4) | Frame | 제작 보조(4) | Frame | 컨베이어 프레임 제작(4) | Front
| DB |  |  |  | 문서 | 부품제원 관련문서 작성(1)
| Server | Spring 으로 MVC-2 패턴 웹제작(4)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | RFID인식을 통해 초음파 센서를 인식해 컨베이어 벨트(서보 모터) 구동 테스트(3) | iot |  | iot | 초음파 센서를 이용한 컨베이어 벨트(서보모터) 구동구현 테스트(3) | Front
| 딥러닝 |  | Web | 서브 페이지 수정(4) | 문서 | 문서(2.6) 검토 및 수정 지금까지 썼던 기획서 전면 검토 | Frame | 프레임 구성도 그리기 방수시설 어떻게 할것인지? | 산출문서 | WBS 작성(화이팅)
| DB |  |  |  | Frame | 프레임 구성도 보조
| Server | Main 페이지 만들기(3) User Table View 만들기(2) Product Table VIew 만들기(2)
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.03
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.03
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 28% |  | 5% |  | 12% |  | 5% |  | 보류 | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신 |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | Iot | RFID인식을 통해 초음파 센서를 인식해 컨베이어 벨트(서보 모터) 구동 테스트(3) | 문서 | 문서(2.6) 검토 및 수정 지금까지 썼던 기획서 전면 검토 | iot | RFID인식을 통해 초음파 센서를 인식해 컨베이어 벨트(서보 모터) 구동 테스트(3) | Back
| 딥러닝 |  | Web | 서브 페이지 수정(4) | Frame | 프레임 구성도 보조 | Frame | 프레임 구성도 그리기 방수시설 어떻게 할것인지? | Front
DB
| Server | Main 페이지 만들기(3) User Table View 만들기(2) Product Table VIew 만들기(2)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | iot |  | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | Front
| 딥러닝 |  | Web |  | 문서 | 기획,개요서 수정 및 표 만들기(7) | Frame | 배선정리계획(2) | 산출문서
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2) | Frame
| Server | Web Page DB 서버 연동(7)
HELP! |  | Spring boot Error(병관쌤헬프 ㅠ) | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.04
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.04
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 28% |  | 5% |  | 12% |  | 5% |  | 보류 | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신 |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | 문서 | 기획,개요서 수정 및 표 만들기(7) | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | Back
| 딥러닝 |  | Web |  | Frame |  | Frame | 배선정리계획(2) | Front
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2)
| Server | Main 페이지 만들기(3) User Table View 만들기(2) Product Table VIew 만들기(2)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | ESP32 보드를2개 사용해서 통신 할 수 있게하기(5) | iot |  | iot | ESP32 보드를2개 사용해서 통신 할 수 있게하기(5) | Front
| 딥러닝 |  | Web |  | 문서 | 기획,개요서 수정 및 표 만들기(7) | Frame | 배선정리계획(2) | 산출문서
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2) | Frame
| Server | Web Page DB 서버 연동(7)
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.07
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.07
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 38% |  | 15% |  | 18% |  | 5% |  | 보류 | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신 |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | 문서 | 기획,개요서 수정 및 표 만들기(7) | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | Back
| 딥러닝 |  | Web |  | Frame |  | Frame | 배선정리계획(2) | Front
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2)
| Server | Main 페이지 만들기(4) User Table View 만들기(4)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | ESP32 보드를2개 사용해서 통신 할 수 있게하기 or 키패드로 lcd에 출력하고 DB에서 값 주고 받기(5) | web | 컨텐츠 제작 | iot | ESP32 보드를2개 사용해서 통신 할 수 있게하기 and esp32 보드에 RFID센서 인식오류 해결(5) | Front
| 딥러닝 |  | Web |  | Web | 웹에 넣을 컨텐츠 관련 조사 및 수정 | Frame | 배선정리계획(2) | 산출문서
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2) | Frame
| Server | Product Table View 만들기(3) Rental Table View 만들기(3) Point Table View 만들기(2)
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.08
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.08
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 45% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 보류 | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신 |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | iot | ESP32 보드를 사용해서 통신 할 수 있게하기 or 키패드로 lcd에 출력하고 DB에서 값 주고 받기(5) | 문서 | 컨텐츠 제작 | iot | ESP32 보드와 아두이노 보드를 사용해서 I2C 통신 할 수 있게하기 and esp32 보드에 RFID센서 인식오류 해결(5) | Back
| 딥러닝 |  | Web |  | Frame | 웹에 넣을 컨텐츠 관련 조사 및 수정 | Frame | 배선정리계획(2) | Front
| DB |  | Frame
| Server | Main 페이지 수정(3) User 테이블 작성(3)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | ESP32 보드를 이용하여 키패드에 입력한 값을 데이터베이스에 저장되어있는 값을 받아 와서 I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(5) | web | 웹에 넣을 컨텐츠 조사 | iot | ESP32 보드 물체가 5초이상 감지 되었을때 모터가 계속 돌게되는 현상 코드 수정& RFID 인식후 다시 동작되게 코드 변경(6) | Front
| 딥러닝 |  | Web |  | Web |  | Frame | 배선정리계획(2) | 산출문서
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) | Frame
Server
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.09
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.09
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 50% |  | 25% |  | 20% |  | 5% |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | iot | ESP32 보드를 이용하여 키패드에 입력한 값을 데이터베이스에 저장되어있는 값을 받아 와서 I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(5) | 문서 | 컨텐츠 제작 | iot | ESP32 보드 물체가 5초이상 감지 되었을때 모터가 계속 돌게되는 현상 코드 수정& RFID 인식후 다시 동작되게 코드 변경(6)
| 딥러닝 |  | Web |  | Frame | 웹에 넣을 컨텐츠 관련 조사 및 수정 | Frame | 배선정리계획(2)
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2)
| Server | Main 페이지 수정(3) - Carousel 추가 User 테이블 작성(3) - Update 작성완료
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(3) | 산출문서 | 문서 검토 및 수정 | iot | ESP32 보드에 초음파센서 1구간에 워터펌프 작동 구현(3)
| 딥러닝 |  | Web |  | Web |  | Frame | 프레임에 센서 위치 배치(2)
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) 납땜(00:30) | Frame
Server
외부멘토링
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.10
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.10
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 50% |  | 25% |  | 20% |  | 5% |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | Iot | I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(3) | 산출문서 | 문서 검토 및 수정 | iot | ESP32 보드에 초음파센서 1구간에 워터펌프 작동 구현(3)
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임에 센서 위치 배치(2)
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) 납땜(00:30)
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(2) lolin s3 mini로 테스트(3) | 문서 | ppt 제작 진행 | iot | iot 세척구간 작업완료로 배치도 구상(3) 키패드 DB연동 도움(2)
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임 규격 조사(2)
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) | frame | 프레임 구성 도움
Server
외부멘토링
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.11
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.11
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 60% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT,하드웨어 |  | Main : 산출문서 |  | Main : 하드웨어, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | Iot | I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(2) lolin s3 mini로 테스트(3) | 문서 | ppt 제작 진행 | iot | iot 세척구간 작업완료로 배치도 구상(3) 키패드 DB연동 도움(2)
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임 규격 조사(2)
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) | frame | 프레임 구성 도움
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | ppt 제작 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임제작(4) 센서 배치(4)
| DB |  | Frame | 프레임제작(4) 배선정리 (3\) | frame
Server
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.16
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.16
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 90% |  | 30% |  | 25% |  | 10% |  | 25%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT,하드웨어 |  | Main : 산출문서 |  | Main : 하드웨어, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | ppt 제작 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임제작(4) 센서 배치(4)
| DB | user 페이지 view | Frame | 프레임제작(4) 배선정리 (3) | frame
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | 발표 스크립트 작성 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임마무리(4) 센서 배치(4)
| DB | mypage, product 페이지 view(8) | Frame | 프레임마무리(4) 배선정리 (3) | frame
Server
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.17
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.17
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 100% |  | 30% |  | 30% |  | 15% |  | 25%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT,하드웨어 |  | Main : 산출문서 |  | Main : 하드웨어, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | 발표 스크립트 작성 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임마무리(4) 센서 배치(4)
| DB | mypage, product 페이지 view(8) | Frame | 프레임마무리(4) 배선정리 (3) | frame
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | 발표 스크립트 작성 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 시연영상 찍기
| DB | 웹 마무리 | Frame | 시연영상 찍기 | frame
Server
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용