## WBS
WBS작성법
e-편한서비스 WBS
과제명 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템 | [6 empty] | 일정관리담당자 | 이승언
과제책임자 | 황다빈 | 과제기간 | 2023. 07. 27 ~ 2022. 8. 18 |  |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 113.6% | 기간경과율 | 프로젝트 시작날짜부터 기간이 얼마나 경과되었는지 정도
WBS | 작업 이름 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 과제 소요 기간 | 계획율 | 기관 경과 | 현재 완료율 | 담당자 | 산출물 |  | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
1 | [10 empty] | 시작날짜 | 작업시작날짜
1.1 | 계획 | [9 empty] | 예상 완료 날짜 | 작업 예상 완료 날짜
1.1.1 | 계획 수립 | 2023-07-27 | 2023-08-01 | 2023. 7.29 | 6 | 100% |  | 100% | 황다빈 | Trello 참조 | 실제 완료 날짜 | 작업 실제 완료 날짜
1.1.2 | WBS 작성 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 8 | 100% |  | 100% | 황다빈 | Trello 참조 | 계획률 | 오늘을 기준으로 해당 작업이 얼마나 진행되어야하는지
1.2 | 분석 | [10 empty] | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 요구사항 분석 | [10 empty] | IF((TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))>100, 1, (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜)))
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 3 | 100% |  | 100% | 황다빈 | Trello 참조 | ex) | 54% → 오늘을 기준으로 54% 진행되어야함
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 3 | 100% |  | 100% | 황다빈 | Trello 참조 |  | 100% → 오늘을 기준으로 완성되어야 함
1.2.2 | 빅데이터 분석(실전프로젝트) | [9 empty] | 완료율 | 오늘을 기준으로 실제 작업이 완료된 정도
1.2.2.1 | 빅데이터 분석 정의 | 제외대상 | [9 empty] | 계획률과 완료율을 계속 비교하여 작업이 딜레이 되지 않도록 체크
1.2.2.2 | 빅데이터 분석 명세 | 제외대상 | [8 empty] | 담당자 | 작업 담당자
1.3 | 설계 | [9 empty] | 산출문서 | 해당 작업과 관련된 산출문서
1.3.1 | DB 설계 | [9 empty] | 트렐로 사이트 | https://trello.com/b/nUHavjwn/%EC%9D%B8%EC%82%AC%EA%B5%90%ED%95%B5%EC%8B%ACproject
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 100% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.3.1.2 | DB 요구사항 분석 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 100% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.3.1.3 | DB 테이블 명세 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 100% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.3.2 | UI/UX 설계
1.3.2.1 | UI 설계 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 450% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.3.2.2 | UX 방향성 분석(보완) | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 450% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.3.3 | Web 설계
1.3.3.1 | S/W 아키텍처 설계 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 450% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.3.3.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 450% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.3.3.3 | 웹페이지 설계 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 450% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.3.4 | 데이터 모델링 설계
1.3.4.1 | 데이터 수집 설계 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 450% |  | 100% | 황다빈 | Trello 참조
1.3.4.2 | 데이터 모델링 설계 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 5 | 450% |  | 100% | 황다빈 | Trello 참조
1.4 | 구현
1.4.1 | 화면 구현(Front)
1.4.1.1 | 로그인화면 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 6 | 380% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.1.2 | 회원가입화면 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 6 | 380% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.1.3 | 메인화면 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 6 | 380% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.1.4 | 카메라 연동 화면 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 6 | 240% |  |  | 이관영 | Trello 참조
1.4.1.5 | 검색화면 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2 | 1100% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.1.6 | 상세 게시글 화면 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2 | 1000% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.2 | 기능 구현(BACK)
1.4.2.1 | 회원가입 및 로그인 기능 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 6 | 380% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.2.2 | SNS로그인(카카오) | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 6 | 380% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.2.3 | 카메라 연동(Web Cam/태블릿) | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 6 | 240% |  |  | 이관영 | Trello 참조
1.4.2.4 | 문의사항 질의 및 구글 Map API 연동 기능 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2 | 1500% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.2.5 | 고객 DB정보 조회 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2 | 1400% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.2.6 | 제품 DB 정보 조회 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2 | 1400% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.2.7 | 포인트 조회 - 관리자용 1부 + 사용자용 1부 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2 | 1400% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.2.8 | 게시판 기능(Summer-note API) | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2 | 1400% |  | 100% | 이관영 | Trello 참조
1.4.2 | 기능 구현(Model)
1.4.2.1 | RFID를 인식하여 서보모터 작동 기능 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-08-07 | 4 | 271.4% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.4.2.2 | 초음파 센서가 물체 감지시 작동 중지 기능 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-04 | 4 | 380% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.4.2.3 | ESP를 통한 RFID 인식후 DB전송 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-08-07 | 4 | 271.4% |  | 100% | 박지균 | Trello 참조
1.4.2.4 | 키패드 센서 LCD 모니터에 입력 구현 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-04 | 5 | 380% |  | 100% | 박지균 | Trello 참조
1.4.2.5 | 키패드로 입력한 전화번호 DB 전송 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 4 | 271.4% |  | 100% | 박지균 | Trello 참조
1.4.2.6 | 스프링클러 센서를 이용한 세척기능 구현 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-09 | 4 | 350% |  | 100% | 박지균 | Trello 참조
1.4.2.7 | ESP32 WIFI 통신 기능 구현 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 4 | 350% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.4.2.8 | 프레임 제작 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 4 | 155.6% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.5 | 테스트
1.5.1 | 서비스 테스트
1.5.1.1 | 단위 테스트 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2 | 200% |  | 100% | 박지균 | Trello 참조
1.5.1.2 | 통합 테스트 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2 | 200% |  | 100% | 박지균 | Trello 참조
1.5.1.3 | 통합 테스트 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.5.1.4 | 사용자 테스트 및 리뷰 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.5.2 | 리뷰 취합 및 최종 점검 |  |  |  | 1
1.6 | 검토
1.6.1 | 서류
1.6.1.1 | 기획서 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 3 | 1400% |  | 100% | 황다빈 | Trello 참조
1.6.1.2 | 요구사항정의서 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-04 | 6 | 380% |  | 100% | 황다빈 | Trello 참조
1.6.1.3 | DB요구사항분석서 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 3 | 950% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.6.1.4 | 테이블명세서 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 3 | 950% |  | 100% | 이승언 | Trello 참조
1.6.1.5 | 화면설계서 | 제외
1.6.1.7 | 테스트결과서 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2 | 동료 검토 |  |  |  | 1
1.6.2.1 | 동료 검토(설계) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2.2 | 동료 검토(분석) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2.3 | 동료 검토(구현) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.3 | 품질 보증 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2 | 발표준비
1.6.2.1 | 발표 PPT 작성 | 2023-08-11 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 7 | 166.7% | -45147일 | 100% | 황다빈 | Trello 참조
1.6.2.2 | 시연 영상 촬영 | 2023-08-11 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 7 | 166.7% | -45147일 | 100% | 황다빈 | Trello 참조
1.6.2.3 | 1차 리허설 및 발표자료 멘토링 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2 | 500% | -45152일 | 100% | 황다빈 | Trello 참조
1.6.2.4 | 최종 리허설 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | 2 | 400% | -45153일 |  | 황다빈 | Trello 참조
Formulas:
계획율 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1, 1, (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜]))
계획율 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜, row above]-[시작 날짜])>100, 1, (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜, row above]-[시작 날짜]))

## 예시 2023.04.13
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
SNS | [10 empty] | 전체 | 57.5%
[11 empty] | Back | 60%
리버스엔지니어링 | SNS(소셜 네트워크 서비스) | [6 empty] | 일시 | 2023-06-20 |  | Front | 50%
이 름 | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 | 팀장 | DB | 80%
역할분담 | Main | PM | Main | Front | Main | 크롤링 | Main | Back | Main | Main | 크롤링 | 40%
| Sub | Front | Sub | Back | Sub | Back | Sub | Front | Sub | Sub | 산출문서 | 30%
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 및 일정관리 | Back | kakao API 활용 로그인 기능 테스트 완료 | 크롤링 | 네이버지도 음식점 100개 수집(20%) | Front | 메인페이지 설계(60%)
오늘 할 업무 | Back | DB 설계 및 구축 | Back | Kakao API 활용 Push 알림 테스트 시작 | 크롤링 | 네이버지도 음식점 400개 수집(80%) | Front | 메인페이지 설계(100%)
| Front | 운동 자세 분석 페이지 설계 | [5 empty] | 채팅 페이지 설계 (40%)
HELP! |  |  | Back | KaKao API 알림 시 타입 오류
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 수요일 까지 프로젝트 기획서 마무리 및 프로젝트 개요서
| 2 | 이번주 까지 프로젝트 개요서, 프로젝트 기획서 마무리 및 기획발표 준비
| 3 | DB멘토링 준비 – 요구사항 정의서 , 유스케이스 작성
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 구글 폼으로 설문조사지 제작 및 배포
| 2 | ai hub에서 자료 요청
3
4
5
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.07.31
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.07.31
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 8% |  | 0% |  | 5% |  | 3% |  | 보류 | 0%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우(임시) | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : IoT |  | Main : |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : |  | Sub : |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  |  |  | Back | DB구축 | Back | DB구축
| 딥러닝 |  |  |  | 크롤링 | 다회용컵 관련 이미지 수집 | Front | 첫 시작 페이지 설계
DB
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | 센서 테스트(3) | 크롤링 | 다회용컵 관련 이미지 수집 | Front | 첫 시작 페이지 - 메인 페이지 설계
| 딥러닝 | 모델 설계(3) | Web | 템플릿 수집 후 수정(4) |  |  | 산출문서 | 화면설계서
DB
| Server | Flask Server 웹 페이지 기능(4)
HELP! |  |  | IoT | 아두이노 통신이 잘 안돼요
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 컨베이어 벨트 U자? 1자?
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.01
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.01
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) |  | 하드웨어
| 16% |  | 0% |  | 8% |  | 3% |  | 보류 |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우(임시) |  | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : IoT |  | Main : DB |  | Main : 산출문서
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : Web |  | Sub : 딥러닝 |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | Iot | 센서 테스트(3) | IoT | 부품구매 |  |  | Back
| 딥러닝 |  | Web | 템플릿 수집 후 수정(4) |  | 다회용컵 관련 이미지 수집 |  |  | Front
DB
| Server | Spring DB server 구축완료
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | 회로구성 설계 및 서류작성 회로도 그리기(2) 회로 서류 작성(1) | Web | Web Page 보조(4) | iot | 회로도 설계 보조 회로도 그리기(2) 회로 서류 작성(1) | Front
| 딥러닝 |  | Web | Web Page 수정 Main Page 수정(4) | Frame | 제작 보조(4) | Frame | 컨베이어 프레임 제작(4) | 산출문서 | WBS 작성(화이팅)
| DB |  |  |  | 문서 | 부품제원 관련문서 작성(1)
| Server | Spring 으로 웹제작 고객Table 웹 연동 기능(3) 제품 등록 기능(5)
HELP! |  |  | Iot | 아두이노 회로 포트가 부족한대 우노 확장보드를 사는게 좋나요 or 아누이노 메가를 사는게 좋나요? 그러면 어떤거를 사는게 좋을가
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 컨베이어 벨트 U자? 1자?
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.02
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.02
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) |  | 하드웨어
| 23% |  | 3% |  | 10% |  | 5% |  | 보류 |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 |  | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : IoT |  | Main : DB |  | Main : 산출문서
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : Web |  | Sub : 딥러닝, IoT통신 |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | Iot | 회로구성 설계 및 서류작성 회로도 그리기(2) 회로 서류 작성(1) | Web | Web Page 보조(4) | iot | 회로도 설계 보조 회로도 그리기(2) 회로 서류 작성(1) | Back
| 딥러닝 |  | Web | Web Page 수정 Main Page 수정(4) | Frame | 제작 보조(4) | Frame | 컨베이어 프레임 제작(4) | Front
| DB |  |  |  | 문서 | 부품제원 관련문서 작성(1)
| Server | Spring 으로 MVC-2 패턴 웹제작(4)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | RFID인식을 통해 초음파 센서를 인식해 컨베이어 벨트(서보 모터) 구동 테스트(3) | iot |  | iot | 초음파 센서를 이용한 컨베이어 벨트(서보모터) 구동구현 테스트(3) | Front
| 딥러닝 |  | Web | 서브 페이지 수정(4) | 문서 | 문서(2.6) 검토 및 수정 지금까지 썼던 기획서 전면 검토 | Frame | 프레임 구성도 그리기 방수시설 어떻게 할것인지? | 산출문서 | WBS 작성(화이팅)
| DB |  |  |  | Frame | 프레임 구성도 보조
| Server | Main 페이지 만들기(3) User Table View 만들기(2) Product Table VIew 만들기(2)
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.03
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.03
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 28% |  | 5% |  | 12% |  | 5% |  | 보류 | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신 |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | Iot | RFID인식을 통해 초음파 센서를 인식해 컨베이어 벨트(서보 모터) 구동 테스트(3) | 문서 | 문서(2.6) 검토 및 수정 지금까지 썼던 기획서 전면 검토 | iot | RFID인식을 통해 초음파 센서를 인식해 컨베이어 벨트(서보 모터) 구동 테스트(3) | Back
| 딥러닝 |  | Web | 서브 페이지 수정(4) | Frame | 프레임 구성도 보조 | Frame | 프레임 구성도 그리기 방수시설 어떻게 할것인지? | Front
DB
| Server | Main 페이지 만들기(3) User Table View 만들기(2) Product Table VIew 만들기(2)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | iot |  | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | Front
| 딥러닝 |  | Web |  | 문서 | 기획,개요서 수정 및 표 만들기(7) | Frame | 배선정리계획(2) | 산출문서
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2) | Frame
| Server | Web Page DB 서버 연동(7)
HELP! |  | Spring boot Error(병관쌤헬프 ㅠ) | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.04
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.04
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 28% |  | 5% |  | 12% |  | 5% |  | 보류 | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신 |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | 문서 | 기획,개요서 수정 및 표 만들기(7) | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | Back
| 딥러닝 |  | Web |  | Frame |  | Frame | 배선정리계획(2) | Front
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2)
| Server | Main 페이지 만들기(3) User Table View 만들기(2) Product Table VIew 만들기(2)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | ESP32 보드를2개 사용해서 통신 할 수 있게하기(5) | iot |  | iot | ESP32 보드를2개 사용해서 통신 할 수 있게하기(5) | Front
| 딥러닝 |  | Web |  | 문서 | 기획,개요서 수정 및 표 만들기(7) | Frame | 배선정리계획(2) | 산출문서
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2) | Frame
| Server | Web Page DB 서버 연동(7)
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.07
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.07
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 38% |  | 15% |  | 18% |  | 5% |  | 보류 | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신 |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | 문서 | 기획,개요서 수정 및 표 만들기(7) | iot | ESP32 보드를 이용하여 RFID, 초음파센서 인식하여 구동테스트, RFID 고유식별번호 DB에 저장하기(5) | Back
| 딥러닝 |  | Web |  | Frame |  | Frame | 배선정리계획(2) | Front
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2)
| Server | Main 페이지 만들기(4) User Table View 만들기(4)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | ESP32 보드를2개 사용해서 통신 할 수 있게하기 or 키패드로 lcd에 출력하고 DB에서 값 주고 받기(5) | web | 컨텐츠 제작 | iot | ESP32 보드를2개 사용해서 통신 할 수 있게하기 and esp32 보드에 RFID센서 인식오류 해결(5) | Front
| 딥러닝 |  | Web |  | Web | 웹에 넣을 컨텐츠 관련 조사 및 수정 | Frame | 배선정리계획(2) | 산출문서
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2) | Frame
| Server | Product Table View 만들기(3) Rental Table View 만들기(3) Point Table View 만들기(2)
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.08
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.08
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 딥러닝(CV) | 하드웨어
| 45% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 보류 | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언 |  | 김상우 | 팀원
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신 |  | Main :
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB |  | Sub :
어제 한 업무 | PM |  | iot | ESP32 보드를 사용해서 통신 할 수 있게하기 or 키패드로 lcd에 출력하고 DB에서 값 주고 받기(5) | 문서 | 컨텐츠 제작 | iot | ESP32 보드와 아두이노 보드를 사용해서 I2C 통신 할 수 있게하기 and esp32 보드에 RFID센서 인식오류 해결(5) | Back
| 딥러닝 |  | Web |  | Frame | 웹에 넣을 컨텐츠 관련 조사 및 수정 | Frame | 배선정리계획(2) | Front
| DB |  | Frame
| Server | Main 페이지 수정(3) User 테이블 작성(3)
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | ESP32 보드를 이용하여 키패드에 입력한 값을 데이터베이스에 저장되어있는 값을 받아 와서 I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(5) | web | 웹에 넣을 컨텐츠 조사 | iot | ESP32 보드 물체가 5초이상 감지 되었을때 모터가 계속 돌게되는 현상 코드 수정& RFID 인식후 다시 동작되게 코드 변경(6) | Front
| 딥러닝 |  | Web |  | Web |  | Frame | 배선정리계획(2) | 산출문서
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) | Frame
Server
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.09
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.09
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 50% |  | 25% |  | 20% |  | 5% |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | iot | ESP32 보드를 이용하여 키패드에 입력한 값을 데이터베이스에 저장되어있는 값을 받아 와서 I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(5) | 문서 | 컨텐츠 제작 | iot | ESP32 보드 물체가 5초이상 감지 되었을때 모터가 계속 돌게되는 현상 코드 수정& RFID 인식후 다시 동작되게 코드 변경(6)
| 딥러닝 |  | Web |  | Frame | 웹에 넣을 컨텐츠 관련 조사 및 수정 | Frame | 배선정리계획(2)
| DB |  | Frame | 배선정리계획(2)
| Server | Main 페이지 수정(3) - Carousel 추가 User 테이블 작성(3) - Update 작성완료
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(3) | 산출문서 | 문서 검토 및 수정 | iot | ESP32 보드에 초음파센서 1구간에 워터펌프 작동 구현(3)
| 딥러닝 |  | Web |  | Web |  | Frame | 프레임에 센서 위치 배치(2)
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) 납땜(00:30) | Frame
Server
외부멘토링
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.10
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.10
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 50% |  | 25% |  | 20% |  | 5% |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT |  | Main : 산출문서 |  | Main : 딥러닝, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | Iot | I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(3) | 산출문서 | 문서 검토 및 수정 | iot | ESP32 보드에 초음파센서 1구간에 워터펌프 작동 구현(3)
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임에 센서 위치 배치(2)
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) 납땜(00:30)
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot | I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(2) lolin s3 mini로 테스트(3) | 문서 | ppt 제작 진행 | iot | iot 세척구간 작업완료로 배치도 구상(3) 키패드 DB연동 도움(2)
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임 규격 조사(2)
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) | frame | 프레임 구성 도움
Server
외부멘토링
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.11
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.11
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 60% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 5%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT,하드웨어 |  | Main : 산출문서 |  | Main : 하드웨어, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | Iot | I2C LCD 패널에 입력한 번호값에서 사용자명을 불러옴(2) lolin s3 mini로 테스트(3) | 문서 | ppt 제작 진행 | iot | iot 세척구간 작업완료로 배치도 구상(3) 키패드 DB연동 도움(2)
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임 규격 조사(2)
| DB | Product 테이블(3) Rental 테이블(3) Point 테이블(2) | Frame | 배선정리계획(2) | frame | 프레임 구성 도움
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | ppt 제작 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임제작(4) 센서 배치(4)
| DB |  | Frame | 프레임제작(4) 배선정리 (3\) | frame
Server
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.16
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.16
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 90% |  | 30% |  | 25% |  | 10% |  | 25%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT,하드웨어 |  | Main : 산출문서 |  | Main : 하드웨어, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | ppt 제작 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임제작(4) 센서 배치(4)
| DB | user 페이지 view | Frame | 프레임제작(4) 배선정리 (3) | frame
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | 발표 스크립트 작성 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임마무리(4) 센서 배치(4)
| DB | mypage, product 페이지 view(8) | Frame | 프레임마무리(4) 배선정리 (3) | frame
Server
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 핵심 2023.08.17
프로젝트 팀미팅
주제 | 친환경 ECO 다회용컵 자동관리 공정시스템
일시 | 2023.08.17
진행률 | 전체 |  | IoT |  | Web |  | 산출문서 |  | 하드웨어
| 100% |  | 30% |  | 30% |  | 15% |  | 25%
이 름 | 이관영 |  | 박지균 |  | 황다빈 |  | 이승언
역할분담 | Main : PM, 딥러닝 |  | Main : IoT,하드웨어 |  | Main : 산출문서 |  | Main : 하드웨어, IoT통신
| Sub : DB, Server |  | Sub : Web |  | Sub : IoT |  | Sub : DB
어제 한 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | 발표 스크립트 작성 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 프레임마무리(4) 센서 배치(4)
| DB | mypage, product 페이지 view(8) | Frame | 프레임마무리(4) 배선정리 (3) | frame
Server
오늘 할 업무 | PM |  | Iot |  | 문서 | 발표 스크립트 작성 | iot
| 딥러닝 |  | Web |  |  |  | Frame | 시연영상 찍기
| DB | 웹 마무리 | Frame | 시연영상 찍기 | frame
Server
HELP! |  |  | Iot
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용 | 1
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용